ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МАДОУ «Детский сад № 39 «Гнездышко»

(наименование организации)

на 2020-2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (число/месяц/год) |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Привести в соответствие с НПА стенды ДОУ | Разместить на стендах ДОУ ЛНА, информацию об учебных планах, информацию о наименовании образовательной программы | 01.04.2020 | Заведующий Некрасова Л.В, старший воспитатель Карелина Ю.В. | https://b39.tvoysadik.ru/site/pub?id=1267 | 01.01.2021 |
| Привести в соответствие с НПА офиц. Сайт ДОУ | Разместить на сайте ПФХД ДОУ, отчет о самообследовании, информацию о календарных учебных графиков, информацию о метод. документах, информацию о реализуемых ОП, информацию о численности обучающихся, информацию об обеспечении доступа в здание ДОУ инвалидов и лиц ОВЗ, информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, информацию о доступе к информац. системам, информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их использовании, информацию о кол-ве вакантных мест для приема обучающихся, информацию об условиях питания обучающихся | 01.04.2020 | Заведующий Некрасова Л.В, старший воспитатель Карелина Ю.В., гл. бухгалтер Золотова Н.Г. | https://b39.tvoysadik.ru/sveden/document | 01.04.2022 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Зону отдыха оборудовать соответствующей мебелью | 31.12.2021 | Заведующий Некрасова Л.В. | https://b39.tvoysadik.ru/?section_id=184 | 31.12.2021 |
|  | Наличие и понятность навигации внутри ДОУ | 31.12.2020 | Заведующий Некрасова Л.В., завхоз Усов С.В. | https://b39.tvoysadik.ru/?section_id=184 | 01.09.2022 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности ДОУ для инвалидов | Обеспечить необходимым оборудованием и услугами в соответствии с требуемыми в рамках программы Доступная среда: пандусы, стоянки для транспорта инвалидов, расширенных дверных проемов, кресла-коляски, оборудованные санитарно-гигиенические помещения, инвалидам по слуху предоставление услуг сурдопереводчика | 31.12.2023 | Заведующий Некрасова Л.В., завхоз Усов С.В. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости | Инструктажи с сотрудниками о правилах поведения, кодекс этики педагогов. | В течении года | Заведующий Некрасова Л.В, старший воспитатель Карелина Ю.В. | Реализовано | 01.09.2022 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | Рассмотреть возможность изменения графика работы ДОУ (с 07.00 до 19.00) | 31.12.2021 | Заведующий Некрасова Л.В. | Перенесено | 31.12.2022 |